## Sprint-Backlog
BACKLOG DA SPRINT Nº <3#>
User Story ID | User Story / Tarefa | Responsáveis | Duração Estimada (h) | Dias da sprint / Esforço restante
|  |  |  | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13
|  |  |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Como ciclista gostaria de informar meu status após um evento |  | 4
| Implementar CRUD completo (Com validação) | Dinarte | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Dinarte | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Dinarte | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Como ciclista quero qualificar a rota que participei |  | 4
| Implementar | Dinarte | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Dinarte | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Dinarte | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Como usuário gostaria de poder associar rotas a eventos |  | 6
| Implementar | Dinarte | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Dinarte | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Dinarte | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Como usuário quero poder marcar um evento como público ou privado |  | 4
| Implementar | Dinarte | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Dinarte | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Dinarte | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Como usuário quero poder convidar outros usuários para os eventos |  | 6
| Implementar | Bruno Monteiro | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Bruno Monteiro | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Bruno Monteiro | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Como usuário quero poder responder ao convite de um evento como: "Vou", "Não vou" ou "Talvez" |  | 6
| Implementar | Bruno Monteiro | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Bruno Monteiro | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Bruno Monteiro | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Como usuário gostaria de poder criar o meu perfil |  | 2
| Criar validações | Paulo E. Santos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Como usuário gostaria de poder adicionar um amigo a minha rede |  | 6
| Implementar | Paulo E. Santos | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Como usuário gostaria de poder cadastrar a bike que eu uso para realizar os eventos |  | 2
| Criar Validações | Marcos Paulo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Como usuário gostaria de poder registrar meu status após um evento |  | 6
| Implementar | Dinarte | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Dinarte | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Dinarte | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Como usuário quero poder criar um evento |  | 10
| Implementar | Bruno Monteiro | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Bruno Monteiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Bruno Monteiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Como usuário quero poder excluir um evento |  | 6
| Implementar | Bruno Monteiro | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Bruno Monteiro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Bruno Monteiro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Como usuário quero poder desassociar rotas a eventos |  | 6
| Implementar | Marcos Paulo | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcos Paulo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcos Paulo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Como usuário gostaria de poder aceitar convites de amizade |  | 6
| Implementar | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Criar casos de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
31 | Como usuário gostaria de poder recusar um convite de amizade |  | 6
| Implementar | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Criar casos de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
39 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao tipo de pista |  | 10 | [14 empty] | Não informado
| Implementar | Dinarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Dinarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Dinarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao nível de dificuldade |  | 10 | [14 empty] | Não informado
| Implementar | Dinarte | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | Dinarte | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | Dinarte | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
43 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto a duração média da rota |  | 10 | [14 empty] | Não informado
| Implementar | Dinarte | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | Dinarte | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | Dinarte | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
37 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei |  | 10
| Implementar | Marcus | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcus | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcus | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao tipo de pista |  | 10
| Implementar | Marcus | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcus | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcus | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao nível de dificuldade |  | 10
| Implementar | Marcus | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcus | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcus | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto a duração média da rota |  | 10
| Implementar | Marcus | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcus | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcus | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Como usuário gostaria de poder alterar uma rota criada por mim |  | 10 | [14 empty] | Não iniciado
| Implementar | Bruno Monteiro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1
| Criar casos de teste | Bruno Monteiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Bruno Monteiro | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
10 | Como usuário gostaria de poder excluir imagens relativas a rota |  | 10 | [14 empty] | Não iniciado
| Implementar | Bruno Monteiro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1
| Criar casos de teste | Bruno Monteiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Bruno Monteiro | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
14 | Como usuário gostaria de poder excluir pontos de referência da rota |  | 10 | [14 empty] | Não iniciado
| Implementar | Bruno Monteiro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1
| Criar casos de teste | Bruno Monteiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Bruno Monteiro | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
28 | Como usuário gostaria de poder convidar outras pessoas, por e-mail, para participarem da rede |  | 10 | [14 empty] | Não iniciado
| Implementar | Bruno Monteiro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1
| Criar casos de teste | Bruno Monteiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Bruno Monteiro | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
32 | Como usuário gostaria de poder aceitar um convite para participar de um evento |  | 10 | [14 empty] | Não iniciado
| Implementar | Bruno Monteiro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1
| Criar casos de teste | Bruno Monteiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Bruno Monteiro | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
45 | Como usuário gostaria de poder visualizar o tempo atual do evento |  | 10 | [14 empty] | Não iniciado
| Implementar | Bruno Monteiro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1
| Criar casos de teste | Bruno Monteiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Bruno Monteiro | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
47 | Como usuário gostaria de fazer Login |  | 10
| Implementar | Bruno Monteiro | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Bruno Monteiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Bruno Monteiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Burndown-Chart
| d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13
Esforço restante | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha de tendência | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0