## Sprint-Backlog
BACKLOG DA SPRINT Nº <X>
User Story ID | User Story / Tarefa | Responsáveis | Duração Estimada (h) | Dias da sprint / Esforço restante
|  |  |  | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13
|  |  |  | 128 | 116 | 108 | 92 | 80 | 64 | 48 | 32 | 24 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0
10 | Como PACIENTE, gostaria de AGENDAR UMA CONSULTA
| Criar modelo entidade-relacionamento | João e Carlos | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementar banco de dados | João | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar diagrama de classes | João e Carlos | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementar classes básicas | Carlos | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementar camada de persistência | João | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementar camada de comunicação distribuída | Carlos | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementar interface com o usuário | Carlos | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar testes unitários | Filipe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Retirar bugs identificados nos testes | João e Carlos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0
3 | Como MÉDICO, gostaria de REALIZAR REGISTROS SOBRE A SAÚDE DO PACIENTE DURANTE UMA CONSULTA
| Criar modelo entidade-relacionamento | Filipe e Marcelo | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementar banco de dados | Marcelo | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar diagrama de classes | Filipe e Marcelo | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementar classes básicas | Filipe | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementar camada de persistência | Marcelo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementar camada de comunicação distribuída | Filipe | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementar interface com o usuário | Marcelo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar testes unitários | Carlos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Retirar bugs identificados nos testes | Filipe e Marcelo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0

## Burndown-Chart
| d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13
Esforço restante | 128 | 116 | 108 | 92 | 80 | 64 | 48 | 32 | 24 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0
Linha de tendência | 128 | 118 | 108 | 98 | 88 | 78 | 68 | 58 | 48 | 38 | 28 | 18 | 8 | 0