## Sprint-Backlog
BACKLOG DA SPRINT Nº <3#>
User Story ID | User Story / Tarefa | Responsáveis | Duração Estimada (h) | Dias da sprint / Esforço restante
|  |  |  | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13
|  |  |  | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 8 | 3
7 | Como usuário gostaria de poder criar rotas |  | 10
| Implementar CRUD completo (Com validação) | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2
| Criar casos de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
5 | Como usuário gostaria de qualificar uma rota que participei (WEB)
| Implementar | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0
| Criar casos de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
37 | Como usuário gostaria de qualificar uma rota que participei (Mobile) |  | 10
| Implementar | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3
| Criar casos de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
38 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao tipo de pista (Mobile)
| Implementar | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
40 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao nível de dificuldade (Mobile) |  | 10
| Implementar | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
42 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto a duração média da rota (Mobile) |  | 10
| Implementar | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
41 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao nível de dificuldade (WEB)
| Implementar | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao tipo de pista (WEB)
| Implementar | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto a duração média da rota (WEB) |  | 10
| Implementar | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
17 | Como usuário quero poder criar um evento |  | 10
| Implementar | Marcos Paulo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
21 | Como usuário quero poder marcar um evento como público ou privado |  | 10
| Implementar | Marcos Paulo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
19 | Como usuário gostaria de poder associar rotas a eventos |  | 10
| Implementar | Marcos Paulo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
18 | Como usuário quero poder excluir um evento |  | 10
| Implementar | Marcos Paulo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
20 | Como usuário quero poder desassociar rotas a eventos |  | 10
| Implementar | Marcos Paulo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
4 | Como ciclista gostaria de informar meu status após um evento |  | 10
| Implementar | Marcos Paulo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
25 | Como usuário gostaria de poder criar o meu perfil |  | 10
| Implementar | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0
| Criar casos de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
26 | Como usuário gostaria de poder adicionar uma foto ao meu perfil |  | 10
| Implementar | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0
| Criar casos de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
27 | Como usuário gostaria de poder mudar a foto do meu perfil |  | 10
| Implementar | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0
| Criar casos de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
29 | Como usuário gostaria de poder adicionar um amigo a minha rede |  | 10
| Implementar | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
30 | Como usuário gostaria de poder aceitar convites de amizade |  | 10
| Implementar | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
31 | Como usuário gostaria de poder recusar convites de amizade |  | 10
| Implementar | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2
| Criar casos de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
33 | Como usuário gostaria de poder cadastrar a bike que eu uso para realizar os eventos |  | 10
| Implementar | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2
| Criar casos de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
22 | Como usuário quero poder convidar outros usuários para os eventos |  | 10
| Implementar | Bruno Monteiro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | Bruno Monteiro | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | Bruno Monteiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1
35 | Como usuário gostaria de poder registrar meu status após um evento |  | 10
| Implementar | Bruno Monteiro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | Bruno Monteiro | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | Bruno Monteiro | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
24 | Como usuário quero poder responder ao convite de um evento como: "Vou", "Não vou" ou "Talvez" |  | 10
| Implementar | Bruno Monteiro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1
| Criar casos de teste | Bruno Monteiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Bruno Monteiro | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13

## Burndown-Chart
| d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13
Esforço restante | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 8 | 3
Linha de tendência | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | 0