## Sprint-Backlog
BACKLOG DA SPRINT Nº <2#>
User Story ID | User Story / Tarefa | Responsáveis | Duração Estimada (h) | Dias da sprint / Esforço restante
|  |  |  | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Como usuário gostaria de poder criar rotas
| Implementar CRUD completo (Com validação) | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Como usuário gostaria de qualificar uma rota que participei (WEB)
| Implementar | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Como usuário gostaria de qualificar uma rota que participei (Mobile)
| Implementar | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao tipo de pista (Mobile)
| Implementar | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao nível de dificuldade (Mobile)
| Implementar | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto a duração média da rota (Mobile)
| Implementar | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao nível de dificuldade (WEB)
| Implementar | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao tipo de pista (WEB)
| Implementar | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto a duração média da rota (WEB)
| Implementar | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Como usuário quero poder criar um evento
| Implementar | Marcos Paulo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcos Paulo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcos Paulo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Como usuário quero poder marcar um evento como público ou privado
| Implementar | Marcos Paulo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcos Paulo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcos Paulo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Como usuário gostaria de poder associar rotas a eventos
| Implementar | Marcos Paulo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcos Paulo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcos Paulo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Como usuário quero poder excluir um evento
| Implementar | Marcos Paulo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcos Paulo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcos Paulo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Como usuário quero poder desassociar rotas a eventos
| Implementar | Marcos Paulo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcos Paulo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcos Paulo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Como ciclista gostaria de informar meu status após um evento
| Implementar | Marcos Paulo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcos Paulo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcos Paulo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Como usuário gostaria de poder criar o meu perfil
| Implementar | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Como usuário gostaria de poder adicionar uma foto ao meu perfil
| Implementar | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Como usuário gostaria de poder mudar a foto do meu perfil
| Implementar | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Como usuário gostaria de poder adicionar um amigo a minha rede
| Implementar | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Como usuário gostaria de poder aceitar convites de amizade
| Implementar | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Como usuário gostaria de poder recusar convites de amizade
| Implementar | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Como usuário gostaria de poder cadastrar a bike que eu uso para realizar os eventos
| Implementar | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Como usuário quero poder convidar outros usuários para os eventos
| Implementar | Bruno Monteiro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Bruno Monteiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Bruno Monteiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Como usuário gostaria de poder registrar meu status após um evento
| Implementar | Bruno Monteiro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Bruno Monteiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Bruno Monteiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Como usuário quero poder responder ao convite de um evento como: "Vou", "Não vou" ou "Talvez"
| Implementar | Bruno Monteiro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Bruno Monteiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Bruno Monteiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Burndown-Chart
| d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13
Esforço restante | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Linha de tendência | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0