## Sheet1
# | Bug | Responsável | Done?
1 | Mapa rota na web não desenha corretamente. a. faça login como marcus/123456 b. vá para o menu rotas c. escolha uma rota e clique em 'detalhes' d. o desenho do mapa está mal | Mateus Revoredo | NOK | OK
2 | Label urlimagem na criação de evento a. logue. b. vá para menu eventos > crie seu evento. c. o label 'UrlImagem' deve ser mudado. | Douglas Dinarte | OK | Atenção
3 | O layout de crud bicicleta está mal feito. pouco aproveitamento do espaço e fora do padrão das outras páginas. | Marcos Paulo | OK
4 | Botões da Home sem funcionalidade a. logue b. os botões 'clique e encontre amigos!' e a busca de eventos não funcionam | Paulo / Tarcísio | OK
5 | A página de listagem de contatos já deve mostrar informações sem precisar ir ao perfil do usuário. | Marcos Paulo | OK
6 | O perfil do usuário deve mostrar mais informações como eventos, contatos e rotas daquele usuário. | Bruno Monteiro | NOK
7 | Tamanho do percurso do evento a. faça login como marcus/123456 b. Eventos > Lista de eventos c. Na listagem de eventos não está sendo mostrado o tamanho do percurso do evento | Mateus Revoredo | NOK
8 | Carregando infinito ao convidar amigos para um evento a. faça login como marcus/123456 b. Eventos > lista de eventos c. Selecione um evento e clique 'Detalhes' d. Convidar amigos e. Escolha um amigo f. O modal 'Carregando...' fica lá e não some sem refresh | Bruno Monteiro | OK
9 | Ao editar o próprio perfil o usuário deverá digitar a antiga senha para validação. Se ele quiser trocar a senha opcionalmente poderá preencher um campo 'nova senha' | Paulo / Tarcísio | OK
10 | Cliquei participar em evento e apareceu de novo participar a. login pena/123 b. Eventos > lista de eventos c. Passeio por Boa Viagem - 0 KM - clique 'detalhes' d. Clique 'Participar' e. Refaça 'b' e 'c' e o botão 'Participar' continua lá | Douglas Dinarte | OK
11 | Para o dono do evento também aparece participar a. login marcus/123456 b. Eventos > lista de eventos c. Passeio por Boa Viagem - 0 KM - clique 'detalhes' d. o dono do evento não precisa marcar que vai participar | Douglas Dinarte | OK
12 | Evento privado está sendo listado a. login psantos/123 b. Eventos > lista de eventos c. Evento Mock 1 - 0 KM 'detalhes' d. o botão 'participar' não deve aparecer. deveria haver um convite antes. obs: se o convite está feito não aparece na página Home. | Douglas Dinarte | OK
13 | Evento privado mostrado para todos (criei o usuário msantos/0 para isso) a. login como msantos/0 b. eventos > lista de eventos c. Evento Mock 1 - 0 KM é privado e aparece para mim. | Douglas Dinarte | OK
14 | Evento não está sendo excluído a. login marcus/123456 b. eventos > crie um novo evento c. ao terminar de criar exclua o evento d. sucesso. e. tente excluir o evento Evento Mock 1 - 0 KM f. aparece mensagem de confirmação e o evento continua lá | Douglas Dinarte | OK
15 | Imagem na página de listagem de eventos não é limitada a. login marcus/123456 b. a imagem do evento 'Recife Antigo à Imbiribeira - 0' é enorme e posiciona mal o texto impedindo leitura e clique de botões | Bruno Monteiro | OK
16 | Usuário deverá digitar a confirmação da senha tanto na criação quanto na alteração do perfil! | Paulo / Tarcísio | NOK
17 | Implementar o esqueci minha senha! | Paulo / Tarcísio | NOK
18 | Ao desfazer amizade deve ser removido os 2 registros. | Paulo / Tarcísio | NOK
19 | Ajustar redirecionamentos e etc. | Douglas Dinarte | NOK
20 | Ao aceitar conviite para evento, o registro deve ser feito na tabela EventoUsuario | Bruno Monteiro | NOK