## Sprint-Backlog
BACKLOG DA SPRINT Nº <3#>
User Story ID | User Story / Tarefa | Detalhamento | Responsáveis | Duração Estimada (h) | Dias da sprint / Esforço restante
[5 empty] | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13
[5 empty] | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
7 | Como usuário gostaria de poder criar rotas | Criar a tela de cadastrar rota (pode-se usar coordenadas fake por enquanto que não se implementa a API do mapa). Criar tela de listagem com botões ALTERAR, EXCLUIR rota. |  | 10
| Implementar CRUD completo (Com validação) | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Criar casos de teste | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
5 | Como usuário gostaria de qualificar uma rota que participei (WEB) | Como já havia sido citado anteriormente, qualificar rota seja lá por qual for o critério está incluído no próprio "Cadastrar Rota", portanto ao criar o IMPLEMENTAR CRUD de Rota, este requisito estará automaticamente completado.
| Implementar | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
37 | Como usuário gostaria de qualificar uma rota que participei (Mobile) | Como já havia sido citado anteriormente, qualificar rota seja lá por qual for o critério está incluído no próprio "Cadastrar Rota", portanto ao criar o IMPLEMENTAR CRUD de Rota, este requisito estará automaticamente completado. |  | 10
| Implementar | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Criar casos de teste | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
38 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao tipo de pista (Mobile) | Como já havia sido citado anteriormente, qualificar rota seja lá por qual for o critério está incluído no próprio "Cadastrar Rota", portanto ao criar o IMPLEMENTAR CRUD de Rota, este requisito estará automaticamente completado.
| Implementar | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
40 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao nível de dificuldade (Mobile) | Como já havia sido citado anteriormente, qualificar rota seja lá por qual for o critério está incluído no próprio "Cadastrar Rota", portanto ao criar o IMPLEMENTAR CRUD de Rota, este requisito estará automaticamente completado. |  | 10
| Implementar | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
42 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto a duração média da rota (Mobile) | Este requisito na verdade não seria uma classificação dada pelo usuário. Pelo meu entendimento será, após o tempo de percorrimento desta rota, fazer uma média dos tempos e dar um resultado (cálculo). |  | 10
| Implementar | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
41 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao nível de dificuldade (WEB) | Como já havia sido citado anteriormente, qualificar rota seja lá por qual for o critério está incluído no próprio "Cadastrar Rota", portanto ao criar o IMPLEMENTAR CRUD de Rota, este requisito estará automaticamente completado.
| Implementar | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
39 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao tipo de pista (WEB) | Como já havia sido citado anteriormente, qualificar rota seja lá por qual for o critério está incluído no próprio "Cadastrar Rota", portanto ao criar o IMPLEMENTAR CRUD de Rota, este requisito estará automaticamente completado.
| Implementar | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
43 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto a duração média da rota (WEB) | Este requisito na verdade não seria uma classificação dada pelo usuário. Pelo meu entendimento será, após o tempo de percorrimento desta rota, fazer uma média dos tempos e dar um resultado (cálculo). |  | 10
| Implementar | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Marcus Vinicius/Douglas Dinarte/Mateus Revoredo/Mateus Revoredo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
17 | Como usuário quero poder criar um evento | Criar tela de cadastrar evento (pode-se criar um dropdown com as rotas cadastradas por enquanto para associá-las ao evento). Criar tela de listar evento, com botões para ALTERAR, EXCLUIR evento. |  | 10
| Implementar | NA | Marcos Paulo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | NA | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
21 | Como usuário quero poder marcar um evento como público ou privado | Este requisito fica incluso na própria criação do evento, onde o usuário vai selecionar se o mesmo será um evento público ou privado, ou seja, ao implementar o CRUD de EVENTO esse requisito estará automaticamente completado. |  | 10
| Implementar | NA | Marcos Paulo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | NA | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
19 | Como usuário gostaria de poder associar rotas a eventos | Este requisito fica incluso na própria criação do evento, onde o usuário vai selecionar a rota do evento, ou seja, ao implementar o CRUD de EVENTO esse requisito estará automaticamente completado. |  | 10
| Implementar | NA | Marcos Paulo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | NA | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
18 | Como usuário quero poder excluir um evento | CRUD DE EVENTO. |  | 10
| Implementar | NA | Marcos Paulo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | NA | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
20 | Como usuário quero poder desassociar rotas a eventos | Este requisito fica incluso na própria alteração do evento, onde o usuário vai selecionar a rota do evento ou excluir alguma rota antes definida, ou seja, ao implementar o CRUD de EVENTO esse requisito estará automaticamente completado. |  | 10
| Implementar | NA | Marcos Paulo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | NA | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
4 | Como ciclista gostaria de informar meu status após um evento | Rever este conceito, na minha opinião isto poderia ser apenas uma mensagem deixada após a conclusão do evento, criando uma tabela de MENSAGEM x EVENTO, com o Id do usuário que está deixando a mensagem, uma espécie de "Comentário." |  | 10
| Implementar | NA | Marcos Paulo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | NA | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Marcos Paulo | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
25 | Como usuário gostaria de poder criar o meu perfil | CRUD DE USUARIO. Isto ficaria antes de logar, num link do estilo "crie sua conta". |  | 10
| Implementar | NA | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | NA | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
26 | Como usuário gostaria de poder adicionar uma foto ao meu perfil | CRUD DE USUARIO - Isto pode ser na edição de usuário. |  | 10
| Implementar | NA | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | NA | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
27 | Como usuário gostaria de poder mudar a foto do meu perfil | CRUD DE USUARIO - Isto pode ser na edição de usuário. |  | 10
| Implementar | NA | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | NA | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
29 | Como usuário gostaria de poder adicionar um amigo a minha rede | CRUD DE CONTATO. Ao acessar a página de outro usuário, teria um botão, adicionar amigo, que vai salvar o registro na tabela CONTATO usando o id do usuario logado e o id do usuario convidado. |  | 10
| Implementar | NA | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | NA | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
30 | Como usuário gostaria de poder aceitar convites de amizade | CRUD DE CONTATO. Ao ser convidado por alguem, o usuario que recebeu o convite vai poder clicar num botão (no seu perfil poderia ter uma lista de solicitações de amizade) do tipo ACEITAR AMIZADE, que vai salvar o registro na tabela CONTATO usando o id do usuario logado e o id do usuario convidado. Com isto, os 2 registros serão salvos no banco (1 registro na tabela do usuario q adicionou, 1 registro na tabela do usuário que aceitou) concretizando a amizade. |  | 10
| Implementar | NA | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | NA | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
31 | Como usuário gostaria de poder recusar convites de amizade | A mesma coisa do CRUD de contato, a diferença é que ao clicar em não aceitar, o convite será recusado e o registro inserido anteriormente pelo usuário que o adicionou pode ser removido. |  | 10
| Implementar | NA | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | NA | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
33 | Como usuário gostaria de poder cadastrar a bike que eu uso para realizar os eventos | CRUD DE BICICLETA seguindo o mesmo conceito de Rota/Evento |  | 10
| Implementar | NA | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | NA | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Tarcísio Luna/Paulo E. Santos | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
22 | Como usuário quero poder convidar outros usuários para os eventos | Mesmo conceito de CONTATO |  | 10
| Implementar | NA | Bruno Monteiro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | NA | Bruno Monteiro | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Bruno Monteiro | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
35 | Como usuário gostaria de poder registrar meu status após um evento | ESTE REQUISITO ESTÁ REPEEEEETIDOOOOO! NÃO IMPLEMENTAR ISTO! |  | 10
| Implementar | ESTE REQUISITO ESTÁ REPEEEEETIDOOOOO! NÃO IMPLEMENTAR ISTO! | Bruno Monteiro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | ESTE REQUISITO ESTÁ REPEEEEETIDOOOOO! NÃO IMPLEMENTAR ISTO! | Bruno Monteiro | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | ESTE REQUISITO ESTÁ REPEEEEETIDOOOOO! NÃO IMPLEMENTAR ISTO! | Bruno Monteiro | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
24 | Como usuário quero poder responder ao convite de um evento como: "Vou", "Não vou" ou "Talvez" | ISTO FAZ PARTE DO PROPRIO CRUD DE CONVITEEVENTO |  | 10
| Implementar | NA | Bruno Monteiro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Criar casos de teste | NA | Bruno Monteiro | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13
| Executar o caso de teste | NA | Bruno Monteiro | 1 | bar: Dias da sprint / Esforço restante d0 to Dias da sprint / Esforço restante d13

## Burndown-Chart
| d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13
Esforço restante | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Linha de tendência | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | 0