## Sheet1
Product BackLog
# | User History | Plataform | Story Point | Business Value | ROI | Sprint | Porcentagem | Obs.
1 | Como ciclista gostaria de informar meu status após um evento | Web | 2 | 8 | 4 | 1 | 100
2 | Como ciclista quero qualificar a rota que participei | Web | 2 | 8 | 4 | 1 | 100
3 | Como ciclista quero poder qualificar uma rota que participei após a sua realização usando o celular. | Mobile | 3 | 8 | 2.6667 | 5 | 100
4 | Como usuário gostaria de poder alterar as informações básicas de uma rota criada por mim no app mobile. | Web | 8 | 8 | 1 | 4 | 100
5 | Como ciclista gostaria de poder enviar imagens relativas a rota usando os pontos de referência do celular. | Mobile | 3 | 8 | 2.6667
6 | Como usuário gostaria de poder excluir imagens relativas a rota exibidas no mapa. | Web | 2 | 3 | 1.5 | 5 | 0
7 | Como usuário gostaria de ver os pontos de referência cadastrados para uma determinada rota no mapa. | Web | 2 | 3 | 1.5 | 5 | 0
8 | Como ciclista gostaria de poder excluir pontos de referência da rota após o seu cadastro. | Mobile | 5 | 5 | 1 |  | 100
9 | Como ciclista gostaria de poder excluir pontos de referência da rota após o seu cadastro. | Web | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | Não iniciado
10 | No momento de criação da rota o usuário deverá apontar pontos de referência se desejar. | Mobile | 21 | 13 | 0.61905 |  | 100
11 | Como ciclista gostaria de poder realizar um caminho aleatório e cadastrar esse percurso como uma nova rota. | Mobile | 8 | 13 | 1.625 | 5 | 100
12 | Como usuário quero poder criar um evento com todas as suas informações. | Web | 5 | 8 | 1.6 | 2 | 100
13 | Como usuário quero poder excluir um evento previamente cadastrado. | Web | 3 | 3 | 1 | 2 | 100
14 | Como usuário gostaria de poder associar rotas a eventos. | Web | 3 | 8 | 2.6667 | 1 | 100
15 | Como usuário quero poder modificar as rotas associadas aos eventos. | Web | 3 | 3 | 1 | 2 | 100
16 | Como usuário quero poder marcar um evento como público ou privado no momento de sua criação. | Web | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 100
17 | Como usuário quero poder convidar outros usuários para os eventos que desejar. | Web | 3 | 8 | 2.6667 | 1 | 100
18 | Como usuário quero poder responder ao convite de um evento como: "Vou", "Não vou" ou "Talvez" | Mobile | 3 | 5 | 1.6667 |  | 100
19 | Como usuário quero poder responder ao convite de um evento como: "Vou", "Não vou" ou "Talvez" | Web | 3 | 5 | 1.6667 | 1 | 100
20 | Como usuário gostaria de poder criar o meu perfil | Web | 5 | 8 | 1.6 | 1 | 100
21 | Como usuário gostaria de poder adicionar uma foto ao meu perfil | Web | 3 | 8 | 2.6667 | 1 | 100
22 | Como usuário gostaria de poder mudar a foto do meu perfil | Web | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 100
23 | Como usuário gostaria de poder convidar outras pessoas, por e-mail, para participarem da rede | Web | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 100
24 | Como usuário gostaria de poder adicionar um amigo a minha rede usando o convite. | Web | 3 | 5 | 1.6667 | 1 | 100
25 | Como usuário gostaria de poder aceitar convites de amizade. | Web | 3 | 3 | 1 | 2 | 100
26 | Como usuário gostaria de poder recusar um convite de amizade. | Web | 3 | 2 | 0.66667 | 2 | 100
27 | Como usuário gostaria de poder aceitar um convite para participar de um evento. | Web | 3 | 3 | 1 | 4 | 100
28 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei após o cadastro no app mobile. | Mobile | 5 | 8 | 1.6 | 3 | 100
29 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao tipo de pista. | Mobile | 5 | 8 | 1.6 | 3 | 100
30 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao nível de dificuldade. | Mobile | 5 | 8 | 1.6 | 3 | 100
31 | O sistema irá calcular a média de duração da Rota com base nas rotas subsequentes feitas automaticamente. | Mobile | 5 | 8 | 1.6 | 3 | 100 | Igual ao da web.
32 | Como usuário gostaria de poder cadastrar a bike que eu uso para realizar os eventos. | Web | 2 | 8 | 4 | 1 | 100
33 | Como usuário gostaria de poder registrar meu comentário após um evento. | Web | 3 | 8 | 2.6667 | 1 | 100
34 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao tipo de pista. | Web | 5 | 8 | 1.6 | 2 | 100
35 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao nível de dificuldade. | Web | 5 | 8 | 1.6 | 2 | 100
36 | O sistema irá calcular a média de duração da Rota com base nas rotas subsequentes feitas automaticamente. | Web | 5 | 8 | 1.6 | 5 | 0
37 | Como usuário gostaria de poder visualizar o meu tempo atual no evento que estou participando. | Mobile | 5 | 5 | 1
38 | Como usuário gostaria de poder visualizar o meu tempo atual no evento que estou participando. | Web | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | Não iniciado
39 | Como usuário gostaria de poder visualizar as estatísticas dos ciclistas participando de um evento (tempo e etc). | Mobile | 8 | 8 | 1
40 | Como usuário gostaria de fazer Login. | Web | 5 | 5 | 1 | 4 | 100
41 | Como usuário gostaria de convidar um amigo para o Evento. | Mobile | 5 | 5 | 1 | 5 | 100
42 | Como usuário gostaria de visualizar todos os meu contatos. | Mobile | 5 | 5 | 1 | 5 | 100
43 | Como usuário gostaria fazer um comentário do evento que participei. | Mobile | 5 | 5 | 1 | 5 | 100
44 | Como usuário gostaria de visualizar todos os comentários do evento. | Mobile | 5 | 5 | 1 | 5 | 100
45 | Como usuário gostaria de buscar eventos próximos e me associar a um. | Mobile | 5 | 5 | 1 | 6 | 80
46 | Como usuário gostaria de buscar amigos e adicionar aos meu contatos. | Mobile | 5 | 8 | 3 | 5 | 100