## Sprint-Backlog
BACKLOG DA SPRINT Nº <2#>
User Story ID | User Story / Tarefa | Responsáveis | Duração Estimada (h) | Dias da sprint / Esforço restante
|  |  |  | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13
|  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Como usuário quero poder criar um evento
| Implementar | Marcos Paulo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcos Paulo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcos Paulo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao tipo de pista
| Implementar | Douglas Dinarte | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Douglas Dinarte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Douglas Dinarte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao nível de dificuldade
| Implementar | Douglas Dinarte | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Douglas Dinarte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Douglas Dinarte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
43 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto a duração média da rota
| Implementar | Douglas Dinarte | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Douglas Dinarte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Douglas Dinarte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
18 | Como usuário quero poder excluir um evento
| Implementar | Marcos Paulo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Criar casos de teste | Marcos Paulo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| Executar o caso de teste | Marcos Paulo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
20 | Como usuário quero poder desassociar rotas a eventos
| Implementar | Tarcísio Luna | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Criar casos de teste | Tarcísio Luna | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| Executar o caso de teste | Tarcísio Luna | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
30 | Como usuário gostaria de poder aceitar convites de amizade
| Implementar | Paulo E. Santos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0
| Criar casos de teste | Paulo E. Santos | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| Executar o caso de teste | Paulo E. Santos | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
31 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao tipo de pista
| Implementar | Douglas Dinarte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Douglas Dinarte | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Douglas Dinarte | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Corrigir erros remanescentes da Sprint 1#
| Corrigir erros de Implementaçao | Mateus Revoredo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0
| Corrigir interface gráfica | Bruno Monteiro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Conferir code convention | Douglas Dinarte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Burndown-Chart
| d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13
Esforço restante | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha de tendência | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | 0