## Sprint-Backlog
BACKLOG DA SPRINT Nº <6#>
User Story ID | User Story / Tarefa | Responsáveis | Duração Estimada (h) | Dias da sprint / Esforço restante
|  |  |  | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13
|  |  |  | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
3 | Como usuário gostaria de poder excluir imagens relativas a rota exibidas no mapa. |  | 4
| Implementar CRUD completo (Com validação) | Mateus Revoredo | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Mateus Revoredo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Mateus Revoredo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Como usuário gostaria de ver os pontos de referência cadastrados para uma determinada rota no mapa. |  | 7
| Implementar | Mateus Revoredo | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Mateus Revoredo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Mateus Revoredo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
8 | Como ciclista gostaria de poder excluir pontos de referência da rota após o seu cadastro. |  | 6
| Implementar | Mateus Revoredo | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Mateus Revoredo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Mateus Revoredo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
10 | O sistema irá calcular a média de duração da Rota com base nas rotas subsequentes feitas automaticamente. |  | 4
| Implementar | Marcos Paulo | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcos Paulo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcos Paulo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Como usuário gostaria de poder visualizar o meu tempo atual no evento que estou participando. |  | 10
| Implementar | Bruno Monteiro | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Bruno Monteiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Bruno Monteiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Como usuário gostaria de poder visualizar as estatísticas dos ciclistas participando de um evento (tempo e etc). |  | 6
| Implementar | Paulo E. Santos | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Paulo E. Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Como usuário gostaria de buscar eventos próximos e me associar a um. |  | 3
| Implementar | Marcus Vinicios | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcus Vinicios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcus Vinicios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Como usuário gostaria fazer um comentário do evento que participei. |  | 5
| Implementar | Marcus Vinicios | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar casos de teste | Marcus Vinicios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Executar o caso de teste | Marcus Vinicios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Criar Marquinas Virtuais para entrega do projeto. |  | 8
| Implementar | Paulo E. Santos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Burndown-Chart
| d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13
Esforço restante | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
Linha de tendência | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0