## Sheet1
Product BackLog
# | User History | Plataform | Story Point | Business Value | ROI | Sprint | Porcentagem | Obs.
3 | Como ciclista quero informar meu status após um evento | Mobile | 2 | 8 | 4
4 | Como ciclista gostaria de informar meu status após um evento | Web | 2 | 8 | 4 | 1 | 80 | Falta interface
5 | Como ciclista quero qualificar a rota que participei | Web | 2 | 8 | 4 | 1 | 80 | Mudar chamada do webservice
6 | Como ciclista quero poder qualificar uma rota que participei | Mobile | 3 | 8 | 2.6667
19 | Como usuário gostaria de poder associar rotas a eventos | Web | 3 | 8 | 2.6667 | 1 | 80 | Falta interface
21 | Como usuário quero poder marcar um evento como público ou privado | Web | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 80 | Falta interface
9 | Como ciclista gostaria de poder enviar imagens relativas a rota | Mobile | 3 | 8 | 2.6667
22 | Como usuário quero poder convidar outros usuários para os eventos | Web | 3 | 8 | 2.6667 | 1 | 80 | Falta interface
11 | Como ciclista gostaria de poder adicionar pontos de referência à rota | Mobile | 8 | 13 | 1.625
13 | Como ciclista gostaria de poder excluir pontos de referência da rota | Mobile | 5 | 5 | 1
24 | Como usuário quero poder responder ao convite de um evento como: "Vou", "Não vou" ou "Talvez" | Web | 3 | 5 | 1.6667 | 1 | 80 | Falta interface
15 | No momento de criação da rota o usuário deverá apontar pontos de referência, quando houver | Mobile | 21 | 13 | 0.61905
16 | Como ciclista gostaria de poder realizar um caminho aleatório e cadastrar esse percurso como uma nova rota | Mobile | 8 | 13 | 1.625
25 | Como usuário gostaria de poder criar o meu perfil | Web | 5 | 8 | 1.6 | 1 | 100
26 | Como usuário gostaria de poder adicionar uma foto ao meu perfil | Web | 3 | 8 | 2.6667 | 1 | 100
27 | Como usuário gostaria de poder mudar a foto do meu perfil | Web | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 100
29 | Como usuário gostaria de poder adicionar um amigo a minha rede | Web | 3 | 5 | 1.6667 | 1 | 80 | Falta interface
33 | Como usuário gostaria de poder cadastrar a bike que eu uso para realizar os eventos | Web | 2 | 8 | 4 | 1 | 100
35 | Como usuário gostaria de poder registrar meu status após um evento | Web | 3 | 8 | 2.6667 | 1 | 80 | Falta interface
23 | Como usuário quero poder responder ao convite de um evento como: "Vou", "Não vou" ou "Talvez" | Mobile | 3 | 5 | 1.6667
17 | Como usuário quero poder criar um evento | Web | 5 | 8 | 1.6 | 2
18 | Como usuário quero poder excluir um evento | Web | 3 | 3 | 1 | 2
20 | Como usuário quero poder desassociar rotas a eventos | Web | 3 | 3 | 1 | 2
30 | Como usuário gostaria de poder aceitar convites de amizade | Web | 3 | 3 | 1 | 2
31 | Como usuário gostaria de poder recusar um convite de amizade | Web | 3 | 2 | 0.66667 | 2
39 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao tipo de pista | Web | 5 | 8 | 1.6 | 2
41 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao nível de dificuldade | Web | 5 | 8 | 1.6 | 2
43 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto a duração média da rota | Web | 5 | 8 | 1.6 | 2
7 | Como usuário gostaria de poder criar rotas | Web | 13 | 13 | 1 | 3
8 | Como usuário gostaria de poder alterar uma rota criada por mim | Web | 8 | 8 | 1 | 4
34 | Como usuário gostaria de poder registrar meu status após um evento | Mobile | 3 | 8 | 2.6667
10 | Como usuário gostaria de poder excluir imagens relativas a rota | Web | 2 | 3 | 1.5 | 4
14 | Como usuário gostaria de poder excluir pontos de referência da rota | Web | 5 | 5 | 1 | 4
28 | Como usuário gostaria de poder convidar outras pessoas, por e-mail, para participarem da rede | Web | 2 | 3 | 1.5 | 4
32 | Como usuário gostaria de poder aceitar um convite para participar de um evento | Web | 3 | 3 | 1 | 4
37 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei | Mobile | 5 | 8 | 1.6 | 3
38 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao tipo de pista | Mobile | 5 | 8 | 1.6 | 3
40 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto ao nível de dificuldade | Mobile | 5 | 8 | 1.6 | 3
42 | Como usuário gostaria de poder qualificar uma rota que participei - Quanto a duração média da rota | Mobile | 5 | 8 | 1.6 | 3
44 | Como usuário gostaria de poder visualizar o tempo atual do evento | Mobile | 5 | 5 | 1
45 | Como usuário gostaria de poder visualizar o tempo atual do evento | Web | 5 | 5 | 1 | 4
46 | Como usuário gostaria de poder visualizar as estatísticas dos ciclistas participando de um evento | Mobile | 8 | 8 | 1
47 | Como usuário gostaria de fazer Login | Web | 5 | 5 | 1 | 4
48 | Como usuário gostaria de fazer Login | Mobile | 8 | 5 | 0.625