## Sprint 5
Sprint #5
# | OK? | Tarefa / Apontamento | Responsável | Notas
1 | x | Como usuário gostaria de ver os pontos de referência cadastrados para uma determinada rota no mapa. | Mateus Revoredo | Listar as coordenadas cadastradas para aquela rota e exibir as que são pontos de referência usando um pinpoint diferente no MAPA.
2 | X | Como usuário gostaria de poder excluir imagens relativas a rota exibidas no mapa. | Mateus Revoredo | Ao clicar num ponto de referência, poderá excluir a imagem que está atrelada ao mesmo.
3 | X | Como ciclista gostaria de poder excluir pontos de referência da rota após o seu cadastro. | Mateus Revoredo | Ao clicar num ponto de referência, poderá excluí-lo como um todo.
4 |  | O sistema irá calcular a média de duração da Rota com base nas rotas subsequentes feitas automaticamente. | TBD | Após o ajuste que será feito em Rota, verificar onde vai ser exibida esta informação.
5 | x | A página de listagem de contatos já deve mostrar informações sem precisar ir ao perfil do usuário. | Paulo / Tarcísio | Verificar se é possível colocar mais informações relevantes.
6 | x | Como usuário gostaria de poder visualizar o meu tempo atual no evento que estou participando. | Bruno Monteiro | Como combinado, o usuário fará uma espécie de Start do seu evento (via mobile), e pela WEB será possível acompanhar quanto tempo está levando cada usuário naquele evento em tempo real. Falta fazer um tratamento para exibir o tempo atual e o status de cada usuário no evento.

## To-do list
Bugs / Melhorias
# | OK? | Tarefa / Apontamento | Criticidade | Responsável | Notas
1 | x | Mapa rota na web não desenha corretamente. a. faça login como marcus/123456 b. vá para o menu rotas c. escolha uma rota e clique em 'detalhes' d. o desenho do mapa está errado. | Alta | Mateus Revoredo
2 | x | Label urlimagem na criação de evento a. logue. b. vá para menu eventos > crie seu evento. c. o label 'UrlImagem' deve ser mudado. |  | Douglas Dinarte
3 | x | O layout de crud bicicleta está mal feito. pouco aproveitamento do espaço e fora do padrão das outras páginas. |  | Marcos Paulo
4 | x | Botões da Home sem funcionalidade a. logue b. os botões 'clique e encontre amigos!' e a busca de eventos não funcionam |  | Paulo
5 | x | A página de listagem de contatos já deve mostrar informações sem precisar ir ao perfil do usuário. |  | Marcos Paulo
6 | x | O perfil do usuário deve mostrar mais informações como eventos, contatos e rotas daquele usuário. | Baixa | Bruno Monteiro | Falta apenas adicionar pra ver os contatos deste usuário.
7 | x | Tamanho do percurso do evento a. faça login como marcus/123456 b. Eventos > Lista de eventos c. Na listagem de eventos não está sendo mostrado o tamanho do percurso do evento | Alta | Mateus Revoredo
8 | x | Carregando infinito ao convidar amigos para um evento a. faça login como marcus/123456 b. Eventos > lista de eventos c. Selecione um evento e clique 'Detalhes' d. Convidar amigos e. Escolha um amigo f. O modal 'Carregando...' fica lá e não some sem refresh |  | Bruno Monteiro
9 | x | Ao editar o próprio perfil o usuário deverá digitar a antiga senha para validação. Se ele quiser trocar a senha opcionalmente poderá preencher um campo 'nova senha' |  | Tarcísio
10 | x | Cliquei participar em evento e apareceu de novo participar a. login pena/123 b. Eventos > lista de eventos c. Passeio por Boa Viagem - 0 KM - clique 'detalhes' d. Clique 'Participar' e. Refaça 'b' e 'c' e o botão 'Participar' continua lá |  | Douglas Dinarte
11 | x | Para o dono do evento também aparece participar a. login marcus/123456 b. Eventos > lista de eventos c. Passeio por Boa Viagem - 0 KM - clique 'detalhes' d. o dono do evento não precisa marcar que vai participar |  | Douglas Dinarte
12 | x | Evento privado está sendo listado a. login psantos/123 b. Eventos > lista de eventos c. Evento Mock 1 - 0 KM 'detalhes' d. o botão 'participar' não deve aparecer. deveria haver um convite antes. obs: se o convite está feito não aparece na página Home. |  | Douglas Dinarte
13 | x | Evento privado mostrado para todos (criei o usuário msantos/0 para isso) a. login como msantos/0 b. eventos > lista de eventos c. Evento Mock 1 - 0 KM é privado e aparece para mim. |  | Douglas Dinarte
14 | x | Evento não está sendo excluído a. login marcus/123456 b. eventos > crie um novo evento c. ao terminar de criar exclua o evento d. sucesso. e. tente excluir o evento Evento Mock 1 - 0 KM f. aparece mensagem de confirmação e o evento continua lá |  | Douglas Dinarte
15 | x | Imagem na página de listagem de eventos não é limitada a. login marcus/123456 b. a imagem do evento 'Recife Antigo à Imbiribeira - 0' é enorme e posiciona mal o texto impedindo leitura e clique de botões |  | Bruno Monteiro
16 | x | Usuário deverá digitar a confirmação da senha tanto na criação quanto na alteração do perfil! | Média | Paulo
17 | x | Implementar o esqueci minha senha! | Média | Tarcísio
18 | x | Ao desfazer amizade deve ser removido os 2 registros. |  | Bruno Monteiro
19 | x | Ajustar redirecionamentos e etc. |  | Douglas Dinarte
20 | x | Ao aceitar convite para evento, o registro deve ser feito na tabela EventoUsuario. | Alta | Marcus Vinícius
21 | x | Na página inicial, além do que está hoje, mostrar os convites pendentes para os eventos. | Alta | Paulo
22 | x | Fazer tratamento para que quando eu convide algum usuário, ao entrar no perfil dele, invés de aparecer pra adicionar de novo, apareça algo do tipo "Aguardando resposta de amizade." |  | Douglas Dinarte
23 |  | No cadastro de bicicleta incluir já a foto ao invés de ter que alterar depois pra poder incluir. | Alta | Marcos Paulo | Ajustar bicicleta para que o cadastro da foto fique no proprio formulario de Inserir / Alterar. Usar como base a forma que foi feita para EVENTO.
24 | x | No cadastro de evento incluir a foto fazendo UPLOAD ao invés de colocando o link. | Alta | Douglas Dinarte
25 | x | Fazer tratamento para listas vazias do tipo "Ops, nada foi encontrado aqui." | Média | Douglas Dinarte
26 |  | Fazer o tratamento na tela de Rotas para que existam a lista de ROTAS CADASTRADAS (aquelas que você fez ela 1a vez) e ROTAS REALIZADAS, que são as rotas que você fez a partir de outra ROTA. Mudar a exibição das rotas para que ao invés da LISTA, fique uns mapinhas (se possível). Não devem aparecer as informações de TIPO DE ROTA, nem o ID da ROTA. | Alta | Douglas Dinarte
27 | x | Fazer a validação dos campos da tela de eventos e verificar se todas as telas de Formulário estão com o método de validação. Pode se basear no MODEL de USUARIO. |  | Douglas Dinarte
28 | x | Criar listagem na tela de eventos para "Eventos que vou participar" e retornar os eventos para os quais você se inscreveu. |  | Douglas Dinarte
29 | x | Na opção EXPLORE está trazendo eventos que são meus (criados). Nâo deve trazer. Verificar se de repente não é melhor deixar apenas a lista de eventos EXPLORE e uma outra que busque por nome, do que deixar o menu LISTA DE EVENTOS, pois são bastante similares. | Alta | Mateus Revoredo
30 | x | Na tela de detalhe de Eventos, Adicionar o nome da coluna de descrição dos comentarios listados | Baixa | Douglas Dinarte
31 | x | Na própria tela de perfil do usuário fazer o tratamento para Upload da Foto ao invés de fazer numa tela a parte. | Alta | Douglas Dinarte
32 | x | Verificar Upload da imagem da bicicleta: Não atualizou a pagina nem apareceu quando sai e voltei pra tela (Alterar o Config). | Alta | Marcos Paulo
33 | x | Falta fazer upload da imagem na hora de cadastrar a bicicleta. | Média | Marcos Paulo
34 |  | No menu Buscar Contatos, a tela já abre listando todos os contatos da base, a tela deve abrir fazia e o usuario filtrar(ao consultar não deve aparecer ele mesmo e nem seu contatos) | Média | Bruno Monteiro
35 | x | Na tela de detalhe dos eventos, exibir uma lista com os usuários participantes daquele evento. Nesta lista pode entrar também alguns detalhes e estatísticas. | Média | Douglas Dinarte | Falta ainda adicionar os detalhes de cada usuário num Popup.
36 | x | Na tela de criar evento, ajustar o título para Criação de Eventos ao invés de Detalhe de Evento. |  | Douglas Dinarte
36 |  | Verificar a questão de paginação das páginas que contenham lista. | Média | TBD
37 | x | Fazer tratamento HTML para que o tamanho da imagem do evento seja padrão. | Alta | TBD
38 | x | Verificar o erro que aconteceu ao alterar um evento. | Alta | TBD
39 |  | No lugar de escolher a rota para o evento, no momento que mudar a seleção da Rota, atualizar um mapa que deve ser colocado ao lado com as coordenadas daquela rota. | Média | Mateus Revoredo
40 |  | Verificações de segurança que um registro é seu. Ex: Ao tentar acessar diretamente via URL um evento que não sou dono, o sistema abre a tela de edição sem verificar a propriedade do registro. O mesmo erro ocorre para os outros cadastros | Alta | TBD
41 | X | Remoção do hotlink das imagens de background, causando lentidão no carregamento da página | Baixa | Mateus Revoredo
42 | X | Correção do bug na exibição de imagens da rota caso não existissem | Baixa | Mateus Revoredo
40 |  | Nas exclusões de Pontos de Referência e Imagem do Ponto, fazer aparecer a mensagem de confirmação que o registro foi excluído. | Alta | Mateus Revoredo